## PATCS
Actividades de CS |  | Responsable de la actividad | Unidad de Medida | Meta de la actividad | Calendarización de Actividades 2022
[5 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero´23 |  |  |  |  | Febrero´23
1.PLANEACIÓN |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.1 | Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP. | Instancia Normativa | Oficio/correo electrónico | 2
1.2 | Designar el Enlace de la Instancia Normativa | Instancia Normativa | Oficio de Nombramiento | 1
1.3 | Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Instancia Ejecutora. | Instancia Normativa | Oficio o correo electrónico | 1 | bar: Mayo 18 to Mayo 21
1.4 | Firma del Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y las Instancias Ejecutoras, para promover la Contraloría Social | Instancia Ejecutora | PETCS | 32 | bar: Mayo 18 to Mayo 21
1.5 | Elaborar el material de difusión de Contraloría Social. | Instancia Normativa | Tríptico | 1
1.6 | Elaborar el material de capacitación de Contraloría Social para capacitar a las IE. | Instancia Normativa | Presentación PowerPoint | 1
1.7 | Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública | Instancia Normativa | Publicación en portal institucional | 1
1.8 | Enviar usuario y contraseña a las IE para acceder al SICS. | Instancia Normativa | Carta responsiva | 32 | bar: Mayo 18 to Mayo 21
1.9 | Solicitar a las IE el Plan de reuniones y capacitaciones (Anexo 4). | Instancia Normativa | Plan reuniones | 32 | bar: Mayo 18 to Mayo 21
2.PROMOCIÓN
2.1 | Capacitar a las Instancia Ejecutoras. | Instancia Normativa | Lista de Asistencia/Minutas | 32 | bar: Abril 17 to Mayo 19
2.2 | Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras. | Instancia Normativa | Informe (8) | 1 | bar: Mayo 18 to Mayo 21
2.3 | Asesorar a las Instancias Ejecutoras. | Instancia Normativa | Informe/Minutas (9) | 1
2.4 | Promover la constitución de Comités de Contraloría Social. (2) | Instancia Ejecutora | Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social | 628 | bar: Junio 22 to Julio 30
2.5 | Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social. (1) | Instancia Ejecutora | Minutas / listas | 628 | bar: Junio 22 to Julio 30
2.6 | Asesorar a los integrantes del Comité de Contraloría Social. (3) | Instancia Ejecutora | Minutas / listas | 628
2.7 | Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Informe (10) | 628 | bar: Junio 22 to Julio 30
2.8 | Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Minutas | 1884 | bar: Julio 27 to Julio 30; Septiembre 36 to Septiembre 39; Noviembre 44 to Noviembre 47
2.9 | Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social. (4) | Instancia Ejecutora | Informes de Comité | 628 | bar: Noviembre 44 to Noviembre 47
Meta de Comités : |  | 628
Anexo 1
Actividades de CS |  | Responsable de la actividad | Unidad de Medida | Meta de la actividad | Enero 1: Calendarización de Actividades 2022
[5 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero´23 |  |  |  |  | Febrero´23
3.SEGUIMIENTO |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3.1 | Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución). | Instancia Ejecutora | Constancia de Registro | 628 | bar: Junio 22 to Agosto 33
3.2 | Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos. | Instancia Normativa | Impresión de pantalla | 1
3.3 | Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa. | Instancia Normativa | Reporte | 32
3.4 | Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto | Instancia Normativa | Reporte/Impresión de pantalla | 2
3.5 | Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes. | Instancia Normativa | Impresión de pantalla | 1
3.6 | Registrar en el SICS, los Apoyos en el módulo Apoyos . (15) | Instancia Ejecutora | Reporte | 628 | bar: Junio 22 to Julio 30
3.7 | Registrar en el SICS las reuniones (en un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores a la reunión). | Instancia Ejecutora | Registro de Minutas | 1884 | bar: Julio 29 to Agosto 33; Septiembre 38 to Octubre 42; Noviembre 47 to Diciembre 50
3.8 | Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores a la reunión). (5) | Instancia Ejecutora | Informes de Comité registrados | 628 | bar: Noviembre 47 to Diciembre 50
3.9 | Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten (11) | Instancia Ejecutora | Informe (12) | 1 | bar: Junio 22 to Noviembre 47
3.1 | Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten (13) | Instancia Normativa | Informe(14) | 1
3.11 | Seguimiento de los resultados de Contraloría Social (6) | Instancia Normativa | Informe | 1
3.12 | Dar el seguimiento y cumplimiento a los acuerdos establecidos en el acta de asamblea/minuta y remitirlo a la IN.(7) | Instancia Ejecutora | Formato de seguimiento de acuerdos (anexo 13) | 96 | bar: Agosto 31 to Agosto 35; Octubre 40 to Octubre 43; Diciembre 48 to Diciembre 50
3.13 | Realizar un análisis del seguimiento a los acuerdos (Anexo 13), a partir del formato que remitan las IE. | Instancia Normativa | Análisis | 1
3.14 | Realizar un análisis sobre la naturaleza de las quejas, denuncias y/o sugerencias, a partir del formato (Anexo 14) que remitan las IE. | Instancia Normativa | Análisis | 1
3.15 | Realizar cortes de captura del SICS y enviar el avance a las IE. | Instancia Normativa | Reporte de actividades de cumplimiento | 96
3.16 | Realizar un análisis del “Reporte de actividades de cumplimiento de Contraloría Social” (incluir Seguimiento de acuerdos de las actas de asamblea y Reporte de quejas y denuncia) y enviar al titular de la DPAyE marcar copia al OIC, al mes siguiente del cierre del SICS. | Instancia Normativa | Análisis | 1
3.17 | Realizar un análisis de las asesorías que la IN dio a las IE de acuerdo a la información del Anexo 12. | Instancia Normativa | Análisis | 1
El cumplimiento de las actividades descritas en este documento estará a reserva de la apertura y de la operación de las plazas comunitarias debido a la contingencia sanitaria que está viviendo el país por el COVID-19.
(1) | Las instancias ejecutoras impartirán por lo menos una capacitación a cada CCS que se integre o que ya este integrado.
(2) | La constitución de CCS se realizará en las plazas en operación preferente con atención de 30 o más educandos. |  |  |  | Septiembre 36: DPAyE: Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación
(3) | Las asesorías que brinden las Instancias Ejecutoras estarán en función de las solicitudes que los CCS soliciten y de la asesoría que den en el tema de CS o del informe. |  |  |  | Septiembre 36: SPS: Subdirección de Prospectiva y Seguimiento
(4) | Las instancias ejecutoras recopilarán solo un informe en el ejercicio fiscal correspondiente de acuerdo a la Guía Operativa. |  |  |  | Septiembre 36: IEEA: Instituto Estatal de Educación para los Adultos
(5) | Las instancias ejecutoras capturarán solo un informe por comité en el SICS de acuerdo a la Guía Operativa. |  |  |  | Septiembre 36: SFP: Secretaría de la Función Pública
(6) | La realización y el envió del Informe final o de Resultados puede variar debido al envío de la estructura de dicho documento por la SFP a esta IN.
(7) | El anexo 13 se entrgará con mínimo el acuerdo de la siguiente reunión. |  |  |  | Septiembre 36: Los IEEA y las Unidades de Operación son las Instancias Ejecutoras
(8) | El Informe se refiere a un correo electrónico medio por el cual la IN entregará a la IE material de difusión y capacitación |  |  |  | Septiembre 36: La DPAyE funge como Instancia Normativa
(9) | El Informe/Minutas se refiere al formato de Asesorías anexo 12 que esta IN diseño para dicha actividad.
(10) | El informe se refiere a las Listas de asistencia anexo 10 o acta de asmblea anexo 5 que la IN diseño.
(11) | Las IE dan el seguimiento a la queja o denuncia
(12) | El informe se refiere al formato de quejas y denuncias anexo 14 diseñado por la IN para esta actividad.
(13) | Esta actividad se refiere al análisis que la IN realizará a partir de la información que las IE envíen a la IE y de acuerdo a lo solicitado por la SFP junto con el informe de resultados.
(14) | El Informe se refiere al análisis que la IN realice de la información enviada por la IE y de acuerdo a lo solicitado por la SFP junto con el Informe de Resultados.
(15) | Esta actividad se refiere a capturar en el SICS la información de las plazas comunitarias donde se constituira un comité de CS.
Anexo 1